Proposta de plano — Projeto Integrador II (Arboviroses)

- Tema do projeto

Desenvolvimento de visualizações e dashboards para apoio à análise de dados sobre o vetor da dengue e ações de vigilância em saúde.

- Problema orientador

Como transformar dados de vigilância e controle do mosquito da dengue em visualizações úteis para apoiar o monitoramento, a compreensão territorial e a comunicação de resultados?

- Objetivo geral

Planejar, extrair, tratar e analisar dados relacionados ao mosquito da dengue (ou às ações de vigilância), desenvolvendo dashboards que permitam identificar padrões, apoiar a interpretação e comunicar os achados de forma clara.

- Objetivos específicos

- Compreender o contexto de vigilância das arboviroses e o problema local.

- Identificar e acessar uma base de dados viável (SISAWEB, sistema municipal ou base pública).

- Reconhecer a estrutura, a qualidade e as limitações dos dados.

- Realizar tratamento, padronização e análise exploratória.

- Projetar e implementar dashboards orientados a perguntas reais.

- Apresentar resultados, limitações e possíveis aplicações.

- Etapas do projeto

Etapa 1 — Imersão e alinhamento

Foco: entender o problema e validar a fonte de dados.

Atividades:

- Apresentação do contexto: dengue, vetor, vigilância e uso de dados.

- Levantamento das perguntas de interesse:

  - Onde há maior incidência de focos?

  - Há sazonalidade?

  - Quais regiões demandam maior atenção?

  - Como evoluem as visitas, as inspeções ou as notificações?

- Contato com a Secretaria de Saúde de Cotia / Vigilância para verificar:

  - Disponibilidade dos dados;

  - Sistema de origem (SISAWEB ou outro);

  - Formato de extração;

  - Nível de anonimização;

  - Periodicidade;

  - Autorização de uso acadêmico.

Entregável: documento curto de escopo, com o problema, a fonte de dados prevista e o plano de contingência.

Etapa 2 — Extração e entendimento da base

Foco: obter os dados e construir entendimento técnico mínimo.

Atividades:

- Coleta ou recebimento dos dados.

- Identificação de variáveis, campos, códigos e períodos.

- Construção de um minidicionário de dados:

  - Nome do campo;

  - Significado;

  - Tipo;

  - Unidade;

  - Possíveis inconsistências.

Entregável: inventário da base + dicionário preliminar.

Etapa 3 — Reconhecimento e tratamento dos dados

Foco: qualidade dos dados antes da visualização.

Atividades:

- Verificação de:

  - Valores ausentes;

  - Duplicidades;

  - Datas inválidas;

  - Categorias inconsistentes;

  - Erros de digitação;

  - Georreferência incompleta.

- Padronização de nomes, datas, bairros, códigos e categorias.

- Criação de variáveis derivadas e indicadores, por exemplo:

  - Contagem por bairro;

  - Evolução temporal;

  - Taxa por período;

  - Ranking de áreas críticas;

  - Produtividade de visitas/ações (se houver esse dado).

Entregável: base tratada + relatório de qualidade dos dados.

Etapa 4 — Desenvolvimento dos dashboards

Foco: transformar a análise em uma comunicação visual útil.

Atividades:

- Definição de usuário-alvo:

  - Gestor;

  - Equipe técnica;

  - Público em geral.

- Escolha das perguntas que cada dashboard responde.

- Esboço (wireframe) antes da implementação.

- Desenvolvimento do painel com visualizações coerentes:

  - Séries temporais;

  - Mapas (se houver dado espacial);

  - Barras/ranking;

  - Indicadores resumidos;

  - Filtros por período, região, categoria.

Critério de qualidade: cada gráfico deve responder a uma pergunta clara.
Se não conseguir dizer “esta visualização existe para mostrar X”, ela provavelmente não deveria estar no painel.

Entregável: dashboard funcional + justificativa das escolhas visuais.

Etapa 5 — Interpretação e apresentação final

Foco: comunicar resultados, não apenas exibir telas.

Atividades:

- Síntese dos principais achados.

- Discussão de limitações:

  - Lacunas;

  - Subnotificação;

  - Dados incompletos;

  - Recorte temporal;

  - Possíveis vieses.

- Apresentação final para banca, turma ou parceiro externo.

Entregável: apresentação oral + relatório final do grupo.

- Cronograma sugerido (16 semanas)

- Semanas 1–4: imersão, contato institucional, definição da base e do escopo.

- Semanas 5–8: extração, compreensão e dicionário de dados.

- Semanas 9–12: tratamento, análise exploratória e definição dos indicadores.

- Semana 13-15: desenvolvimento e refinamento dos dashboards.

- Semana 16-18: consolidação, ensaio e apresentação final.

- Produtos esperados por grupo

- Documento de escopo;

- Dicionário de dados;

- Base tratada;

- Dashboard funcional;

- Relatório técnico curto;

- Apresentação final com achados e limitações.

- Critérios de avaliação

- Entendimento do problema e do contexto;

- Qualidade do tratamento dos dados;

- Coerência entre perguntas e visualizações;

- Clareza analítica dos indicadores;

- Qualidade técnica do dashboard;

- Capacidade crítica de interpretar limites dos dados;

- Apresentação final e argumentação.

- Estratégia de contingência

- Plano A: dados via SISAWEB.

- Plano B: dados da Secretaria de Saúde de Cotia em outro sistema.

- Artigos científicos

- https://www.scielo.br/j/ape/a/krgPGsgxLr8VSzkBhm9Qw9q/?lang=pt

- https://www.scielo.br/j/rbepid/a/tScn3zQV4kWqYrh35fKYWdM/?format=pdf&lang=pt

- https://www.scielo.br/j/csp/i/2025.v41n3/

- https://www.scielo.br/j/ress/a/7Zq3DRYpvBq8xZdhMrVzt4p/?lang=pt

- https://www.scielo.br/j/tcam/a/JqqN9nXJx8fFJfxjKtK497n/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12345063/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12452720/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12641897/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11861685/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12442438/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11415067/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12894967/

- Links importantes

- https://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-controle-de-doencasvetores/sistemas/sistemas-de-informacao-vigilancia-vetorial

- https://cotia.sp.gov.br/vigilancia-ambiental-de-cotia-alerta-para-os-cuidados-de-prevencao-a-dengue/

- https://cotia.sp.gov.br/vigilancia-ambiental-de-cotia-alerta-para-os-cuidados-de-prevencao-a-dengue/

- https://cotia.sp.gov.br/saude-2025/

- https://cotia.sp.gov.br/vigilancia-ambiental-reforca-a-necessidade-de-enfrentamento-a-dengue/

- https://cotia.sp.gov.br/servicos-de-saude/

- https://portalsinan.saude.gov.br/

- https://portalsinan.saude.gov.br/dengue

- https://www.mdpi.com/2075-4450/14/4/380

- https://www.cotia.sp.leg.br/ouvidoria-e-sic/20190607112340

- https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue

- https://www.indaiatuba.sp.gov.br/comunicacao/imprensa/noticias/27292/programa-de-controle-da-dengue-monitora-infestacao-do-aedes-aegypti-com-armadilhas-ovitrampas-

- https://www.cosemssp.org.br/noticias-site-antigo/sucen-desenvolve-tecnologia-portatil-para-coleta-de-dados/

- https://www.mdpi.com/2075-4450/14/4/380

- https://www.cotia.sp.leg.br/ouvidoria-e-sic/20190607112340

- https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue